ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Паспорт проекта 
«Создание цифрового пространства проблемно-ориентированного обучения студентов лечебного факультета (DIGITAL PBL)»

|  | КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название проекта | Создание цифрового пространства проблемно-ориентированного обучения студентов лечебного факультета (DIGITAL PBL) |
|  | Срок реализации | 2026 г. |
|  | Тема проекта | Интеграция проблемно-ориентированного обучения и учебной медицинской информационной системы для формирования цифровых компетенций студентов лечебного факультета |
|  | Технологическое направление в соответствии с перечнем критических технологий РФ | Технологии информационного управления (в сегменте цифрового здравоохранения и медицинского образования) |
|  | Рынок НТИ | EduNet / HealthNet (образовательные технологии для медицинского образования) |
|  | Сквозные технологии | Технологии хранения и анализа больших данных |
|  | ИНФОРМАЦИЯ О ЛИДЕРЕ И УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА |  |
|  | Руководитель проекта | Фёдорова О.В. – декан лечебного факультета, руководитель проекта |
|  | Команда проекта | - Аджиенко В.Л. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко - Голубев А.Н. – доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко - Деревянченко М.В. – заведующий кафедрой амбулаторной и скорой медицинской помощи - Зубков А.В. – начальник управления информационного развития - Крехов Е.В. – директор Центра электронного медицинского образования - Сидорова И.Г. – директор Центра дополнительного образования Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко |
|  | ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |
|  | Аннотация проекта Указывается краткая информация (не более 1000 знаков, без пробелов) о проекте (краткий реферат проекта, детализация отдельных блоков предусмотрена другими разделами Паспорта): цели и задачи проекта, ожидаемые результаты, области применения результатов, потенциальные потребительские сегменты | Проект направлен на формирование цифровых компетенций выпускников лечебного факультета через внедрение проблемно-ориентированного обучения (PBL) на клинических кейсах с использованием учебной медицинской информационной системы (УМИС). Методологическая база — PBL, технологическое ядро — УМИС, разработанная ПИМУ, интегрированная с Moodle. Проект реализуется на базе компьютерных классов кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко. Результат: выпускники владеют навыками работы в МИС для профессиональной деятельности. Обеспечивается снижение дублирования учебного материала, формирование цифрового следа, тиражируемость на другие дисциплины. |
|  | Критерии успешности проекта | 1. Методологическая и техническая готовность к формированию цифровых компетенций у студентов 6 курса лечебного факультета (весенний семестр 2026–2027 уч.г.). 2. Подготовленные к тиражированию PBL-кейсы и регламенты использования УМИС для других дисциплин (2027–2028 уч.г.). 3. Обученные преподаватели кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко, кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи, готовые проводить занятия в формате PBL (2026 г). |
|  | Базовая идея проекта |  |
|  | Какой продукт (товар/ услуга/ устройство/ ПО/ технология/ процесс и т.д.) будет продаваться Указывается максимально понятно и емко информация о продукте, лежащем в основе проекта, благодаря реализации которого планируется получать основной доход | Проект не предполагает прямых продаж на текущем этапе. Результат — внутренний образовательный продукт для ФГБОУ ВО ВолгГМУ. В перспективе — лицензирование УМИС и PBL-кейсов для других медицинских образовательных организаций. |
|  | Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает Указывается максимально и емко информация о проблеме потенциального потребителя, которую (полностью или частично) сможет решить ваш продукт | Преодоление разрыва между теоретическими и клиническими дисциплинами; отсутствие системной цифровой подготовки выпускников-медиков; дублирование учебного материала; низкая готовность к работе в реальных МИС. |
|  | На основе какого научно-технического решения и (или) результата будет создан продукт (с указанием использования собственных или существующих разработок) Указывается необходимый перечень научно- технических решений с их кратким описанием для создания и выпуска на рынок продукта | Учебная МИС (разработка ПИМУ); интеграция с Moodle; PBL-кейсы как междисциплинарный формат; методика использования УМИС в учебном процессе. |
|  | Основные конкуренты Кратко указываются основные конкуренты (не менее 5) | Moodle — бесплатная LMS с возможностью кастомизации под медицинские кейсы. AMBOSS — интегрированная платформа с медицинской базой знаний и банком клинических вопросов. Lecturio — платформа с виртуальными пациентами и поддержкой PBL («перевернутый класс»). Osmosis (Elsevier) — библиотека клинических кейсов с визуализацией. UWorld — банк клинических вопросов и кейсов для экзаменационной подготовки. |
|  | Ценностное предложение Формулируется объяснение, почему клиенты должны вести дела с вами, а не с вашими конкурентами, и с самого начала делает очевидными преимущества ваших продуктов или услуг | Встроенность УМИС в каждое PBL-занятие и самостоятельную работу; измеримость результатов (цифровой след); снижение дублирования дисциплин; готовность выпускников к работе в реальной МИС; тиражируемость. |
|  | Обоснование реализуемости (устойчивости) проекта (конкурентные преимущества (включая наличие уникальных РИД, действующих индустриальных партнеров, доступ к ограниченным ресурсам и т.д.); дефицит, дешевизна, уникальность и т.п.) Приведите аргументы в пользу проекта, в чем ее полезность и востребованность | Проект базируется на уже существующей и работоспособной учебной медицинской информационной системе, разработанной ПИМУ, что исключает необходимость создания программного продукта «с нуля» и связанные с этим технологические риски. Наличие готовой инфраструктуры в виде компьютерных классов кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко позволяет сразу приступить к внедрению без дополнительных капитальных затрат. Сформирована междисциплинарная команда проекта, включающая управление информационного развития, Центр электронного медицинского образования, Центр дополнительного образования Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко, кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко, а также амбулаторной и скорой медицинской помощи. Это обеспечивает одновременно методологическую, клиническую и ИТ-экспертизу, что является редким сочетанием компетенций для медицинского образовательного проекта. Уникальность проекта заключается в том, что он впервые в системном виде объединяет проблемно-ориентированное обучение с полнофункциональной учебной медицинской информационной системой, адаптированной под роли преподавателя и студента. Большинство существующих аналогов используют либо только PBL без цифровой среды, либо стандартные LMS без клинического функционала. В данном проекте УМИС имеет полный функционал для стационара и поликлиники, что позволяет студентам осваивать реальные профессиональные задачи в учебном процессе, а не на рабочем месте после выпуска. |
|  | Характеристика будущего продукта |  |
|  | Основные технические параметры, включая обоснование соответствия идеи/задела тематическому направлению Необходимо привести основные технические параметры продукта, которые обеспечивают их конкурентоспособность и соответствуют выбранному тематическому направлению | УМИС с полным функционалом для стационара и поликлиники; гибкая настройка ролей (включая преподавателя); интеграция с Moodle; фиксация цифрового следа прохождения PBL-кейсов. |
|  | Организационные, производственные и финансовые параметры проекта Приводится видение основателя (-лей) проекта в части выстраивания внутренних процессов организации проекта, включая партнерские возможности | Организационная структура проекта Руководителем проекта выступает Фёдорова О.В., декан лечебного факультета, которая осуществляет общее управление, координацию работы команды, контроль сроков и взаимодействие с администрацией вуза. В проекте выделено пять функциональных блоков. Методологический блок (Аджиенко В.Л. и Голубев А.Н., кафедра общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко) отвечает за разработку PBL-кейсов, методических регламентов и интеграцию дисциплин. Клинический блок (Деревянченко М.В., заведующий кафедрой амбулаторной и скорой медицинской помощи) формирует клинические кейсы и обеспечивает их апробацию на реальных клинических сценариях. ИТ-блок (Зубков А.В., начальник управления информационного развития) занимается администрированием учебной МИС, интеграцией с Moodle, технической поддержкой и лицензированием. Блок электронного образования (Крехов Е.В., директор Центра электронного медицинского образования) внедряет цифровые инструменты, обучает преподавателей и сопровождает студентов. Блок дополнительного профессионального образования и тиражирования (Сидорова И.Г., директор Центра дополнительного образования Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко) разрабатывает программы повышения квалификации и обеспечивает масштабирование проекта на другие кафедры и образовательные организации. Производственные параметры Проект использует готовую инфраструктуру компьютерных классов кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института общественного здоровья им. Н.П. Григоренко, которые оснащены персональными компьютерами с доступом в интернет. Технологической платформой выступает учебная медицинская информационная система, разработанная ПИМУ, интегрированная с системой дистанционного обучения Moodle. Приобретается 500 лицензий УМИС стоимостью 200 тысяч рублей в год. Проект ориентирован на студентов 6 курса лечебного факультета в весеннем семестре 2026–2027 учебного года. Формат занятий включает аудиторные PBL-занятия и самостоятельную работу студентов в УМИС. Результаты обучения фиксируются в виде цифрового следа, позволяющего видеть, какие кейсы освоены и на каком уровне. Партнёрские возможности Ключевым технологическим партнёром выступает ПИМУ как правообладатель учебной МИС, который предоставляет лицензии, техническую поддержку и обновления системы. Сообщество Moodle обеспечивает поддержку LMS и открытые API для интеграции. Внутренними партнёрами являются кафедры ВолгГМУ, которые предоставляют контент для кейсов, участвуют в апробации и обеспечивают тиражирование на свои дисциплины. Внешним партнёром выступает комитет здравоохранения Волгоградской области, который формирует требования к цифровым компетенциям выпускников и может выступать софинансирующей стороной. При масштабировании проекта другими медицинскими вузами РФ они будут выступать в качестве лицензиатов, что позволит выстроить сетевое взаимодействие и организовать обмен кейсами. Финансовые параметры Прямые затраты на проект составляют 200 тысяч рублей в год на приобретение 500 лицензий учебной МИС. Техническая поддержка и администрирование системы осуществляются в рамках имеющихся ставок управления информационного развития. Разработка PBL-кейсов ведётся силами команды проекта без дополнительного финансирования в рамках текущей нагрузки кафедр. Обучение преподавателей проводится на базе Центра электронного медицинского образования и Центра дополнительного образования за счёт внутренних ресурсов вуза. Обслуживание компьютерных классов осуществляется в рамках бюджета кафедры общественного здоровья и здравоохранения. ИТ-инфраструктура (серверы, сеть, доступ в интернет) обеспечивается централизованно управлением информационного развития. Источниками финансирования выступают бюджетные средства вуза в рамках реализации образовательных программ, а также гранты на цифровую трансформацию образования в контексте федеральных проектов «Здоровье для каждого» и «Производительность труда». В перспективе планируется привлечение внебюджетных средств от тиражирования технологии и программ дополнительного профессионального образования. |
|  | Научно-техническое решение и/или результаты, необходимые для создания продукции Описываются технические параметры научно-технических решений/ результатов, указанных пункте 12, подтверждающие/ обосновывающие достижение характеристик продукта, обеспечивающих их конкурентоспособность | УМИС (разработка ПИМУ); PBL-методика; регламенты использования УМИС в образовании. |
|  | Соответствие проекта научным и(или) научно-техническим приоритетам образовательной организации/региона заявителя/предприятия | Соответствует приоритетам цифровой трансформации образования и здравоохранения, федеральным проектам «Здоровье для каждого», «Производительность труда». |
|  | Каналы продвижения проекта Необходимо указать, какую маркетинговую стратегию планируется применять, привести кратко аргументы в пользу выбора | Создание референсной площадки на базе ВолгГМУ. После успешного внедрения на лечебном факультете проект будет позиционироваться как лучшая практика, которую можно тиражировать. Вторым значимым каналом являются публикации в рецензируемых научно-методических журналах, индексируемых в RSCI, ВАК и других базах. Планируется серия статей, описывающих методологию Digital PBL, результаты внедрения, методику разработки междисциплинарных кейсов и опыт использования учебной МИС. Это создаёт научное обоснование проекта и повышает его доверие в академической среде. |
|  | Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект |  |
|  | Какая часть проблемы решается Необходимо детально раскрыть вопрос, поставленный в пункте 10, описав, какая часть проблемы или вся проблема решается с помощью проекта | Преодоление разрыва теории и клиники; устранение дублирования; формирование цифровых компетенций; создание объективной оценки (цифровой след). |
|  | «Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с использованием продукции Необходимо детально описать взаимосвязь между выявленной проблемой и потенциальным потребителем (см. пункты 9, 10 и 11) | Лечебный факультет (деканат, кафедры), выпускники, работодатели (медорганизации). Мотивация: качество подготовки кадров, соответствие профстандартам, снижение затрат на дообучение. |
|  | Каким способом будет решена проблема Необходимо описать детально, как именно ваши товары и услуги помогут потребителям справляться с проблемой | Внедрение PBL с обязательным использованием УМИС; создание междисциплинарных кейсов; обучение преподавателей; фиксация результатов в цифровой среде. |
|  | План дальнейшего развития проекта Укажите, какие шаги будут предприняты в течение 6-12 месяцев после завершения проекта | Тиражирование PBL-кейсов и регламентов на другие учебные дисциплины (2027–2028 уч.г.); увеличение числа обученных преподавателей; возможное масштабирование на другие факультеты. |