«УТВЕРЖДАЮ»

«_____»___________________2011 г.

Ректор ВолгГМУ, академик РАМН

______________________В.И.Петров

ПЛАН

РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВолгГМУ НА 2010-2015 УЧ. ГГ.

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обсудить и утвердить на заседаниях Ректората и Учёного совета план работы КС | ежегодно, сентябрь - октябрь | Руководство КС |
| 2. | Разработать концепцию здоровьеформирующей деятельности вуза | сентябрь - октябрь 2011 г. | Руководство КС |
| 3. | Наметить основные направления реализации задач по охране здоровья студентов ВолгГМУ | сентябрь - октябрь 2011 г. | Руководство КС |
| 4. | Пересмотреть и утвердить состав КС | сентябрь - октябрь 2011 г. | Руководство КС |
| 5. | Составить план заседаний КС на год | ежегодно сентябрь | Руководство КС |
| 6. | Обеспечить ведение текущей документации по вопросам работы КС | ежегодно, в течение уч.года | Руководство КС |
| 7. | Провести анализ информации, выявить причинно-следственные связи, составить отчёт о работе КС | ежегодно, на заключительных заседаниях ректората, ученого Совета | Руководство КС |
| 2. Методическая работа |  |  |  |
| 8. | Провести медицинский осмотр студентов | ежегодно, сентябрь - октябрь | здравпункт; клиника семейной медицины |
| 9. | Провести тестирование физической подготовленности | ежегодно, согласно модели учебного процесса | каф. физической культуры и здоровья |
| 10. | Провести оценку психо-эмоциональной сферы студентов | ежегодно, 1 раз в семестр | каф. клинической психологии |
| 11. | Провести оценку психологической атмосферы в студенческих коллективах | ежегодно, 1 раз в год | каф. клинической психологии |
| 12. | Провести оценку обеспечения студентов питанием | ежегодно, 1 раз в семестр | каф. общей гигиены; профком |
| 13. | Провести изучение и оценку условий организации: - проживания студентов в общежитиях; - организации обучения студентов на учебных базах; - санитарно-гигиенического воспитания студентов; - выявление причинно-следственных связей между особенностями образа жизни студентов и состоянием их здоровья | ежегодно, 1 раз в семестр | каф. общей гигиены; профком; студ.совет; кафедра физической культуры и здоровья; здравпункт; доверенный врач |
| 14. | Обеспечить контроль за ведением мониторинга состояния здоровья студентов и создание электронной базы данных | ежегодно, в течение уч.года | здравпункт; клиника семейной медицины; каф. физической культуры и здоровья,; ЦИТ |
| 15. | Обеспечить проведение флюорографического обследования студентов | ежегодно, ноябрь | профком; доверенный врач |
| 16. | Обеспечить проведение комплекса мероприятий по борьбе с вредными привычками | ежегодно, в течение уч.года | профком; каф. клинической психологии; каф. общей гигиены; каф. психиатрии и наркологии, студ. Совет |
| 17. | Создать базу и проводить пополнение учебно-методического комплекса по вопросам ЗОЖ | 2011 и ежегодно | каф. физической культуры и здоровья, каф. общей гигиены |
| 18. | Обеспечить контроль за планированием, выполнением и защитой квалификационных дипломных и диссертационных работ по тематике ЗОЖ | ежегодно, в течение уч.года | научная часть, деканаты, профильные кафедры |
| 19. | Организовать работу по проведению анкетирования, социологических исследований по выявлению проблем формирования ЗОЖ, оценке качества жизни студентов | ежегодно, в течение уч.года | каф. клинической психологии; каф. философии, биоэтики и права; каф. физической культуры и здоровья |
| 20. | Ввести пункт в Положение о БРС по оценке выполнения мероприятий ЗОЖ | 2011 на заседании Ученого Совета | ЦМС |
| 21. | При подготовке к реализации ФГОС III поколения интегрировать с профильными кафедрами теоретический и методико-практический раздел курса физической культуры в вопросах формирования ЗОЖ, валеологического мышления студентов | при внедрении ФГОС III поколения, на заседании Ученого Совета | каф. физической культуры и здоровья; каф. общей гигиены; каф. клин психологии и соц. работы; каф. фармакологии; каф. физической реабилитации и спорт. медицины |
| 22. | Ввести в план курса ФПК для сотрудников ВолгГМУ темы по вопросам формирования ЗОЖ студентов | 2011 г., согласно плана проведения ФПК | Социально-гуманитарный Центр дополнительного образования ВолгГМУ; УМО |
| 23. | Обеспечить проведение «Круглых столов» по вопросам ЗОЖ | ежегодно, согласно графика проведения | каф. физической культуры и здоровья; каф. общей гигиены |
| 3. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |
| 24. | Обеспечить контроль за проведением работы по профилактике девиантного поведения студентов | ежегодно, в течение уч.года | профком; каф. клинической психологии; каф. общей гигиены; каф. психиатрии и наркологии |
| 25. | Обеспечить проведение лекториев по профилактике вредных привычек (табакокурения, алкоголя, наркотиков) | ежегодно, в течение уч.года | профком; каф. клинической психологии; каф. общей гигиены; каф. психиатрии и наркологии; студ. Совет |
| 26. | Провести внутривузовские и городские конференции молодых учёных и СНО по проблемам формирования ЗОЖ | ежегодно, в течение уч.года | научная часть; каф. физической культуры и здоровья; каф. общей гигиены |
| 27. | Обеспечить проведение элективного курса по формированию ЗОЖ | ежегодно, в течение уч.года | каф. физической культуры и здоровья |
| 28. | Принять участие во всероссийских, городских, областных, смотрах-конкурсах: - «Вуз ЗОЖ»; - «На лучшую постановку оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузе»; - «Самый здоровый педагогический коллектив»; - «Лучшее метод. пособие, монография и т.д. по вопросам ЗОЖ» и др. | ежегодно, в течение уч.года | Проректор по внеучебной и воспитательной работе, каф. физической культуры и здоровья; профком; каф. общей гигиены |
| 29. | Обеспечить проведение внеучебных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий | ежегодно, по плану | Профком, спортивный клуб; каф. физической культуры и здоровья |
| 30. | Провести «Дни здоровья»: - в общежитиях; - в СУО; - «Татьянин день»; - «Кубок ректора»; - в о/с лагере | ежегодно, в течение уч.года, по плану работы спортивного клуба | каф. физической культуры и здоровья; профком; студ.совет |
| 31. | Обеспечить работу по агитации и пропаганде, деятельности КС в СМИ | ежегодно, в течение уч.года | профком; ЦИТ; студ. совет; редакция газ. «За медицинские кадры» |
| 32. | Проведение фотовыставок, литературных и др. конкурсов по тематике ЗОЖ | ежегодно, в течение уч.года | Профком; студ. совет; студия «Аллегро»; редакция газ. «За медицинские кадры» |
| 33. | Организация поощрений лучших студентов-спортсменов, активистов движения за ЗОЖ, победителей конкурсов и т.д. | ежегодно, в течение уч.года | профком |
| 34. | В рамках реализации плана по укреплению и модернизации метериально-технической базы, приобретению оборудования и инвентаря для обеспечения ЗОЖ студентов провести ремонтные работы в о/с лагере, спорт. зале гарнизонного госпиталя, приобрести спортивную форму для членов сборных команд по видам спорта | 2011 – 2015 гг. | Руководство КС |

Председатель Координационного Совета

по эколого-гигиеническому воспитанию и охране

здоровья студентов ВолгГМУ, ректор, академик РАМН                                                                                             В.И.Петров

Заместитель председателя Координационного Совета

по эколого-гигиеническому воспитанию и охране

здоровья студентов ВолгГМУ, профессор                                                                                                          Н.И.Латышевская

Секретарь Координационного Совета

по эколого-гигиеническому воспитанию и охране

здоровья студентов ВолгГМУ                                                                                                                                     Н.В.Замятина